# 1. LÝ DO CHỌN AGILE THAY VÌ WATERFALL

## 1.1. Khó khăn của Waterfall đối với dự án GreenMart

- Thiếu tính linh hoạt: Waterfall chốt toàn bộ yêu cầu ngay từ đầu và chia quy trình tuần tự khắt khe. Chuỗi 30 siêu thị khi triển khai bán hàng đa kênh có nghiệp vụ thực tế rất phức tạp, hành vi khách hàng và thị trường biến động liên tục, không thể dự đoán chính xác ngay từ ngày đầu.

- Rủi ro phát hiện muộn và chi phí sửa lỗi cao: Khách hàng chỉ được nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh ở giai đoạn cuối. Mọi sai lệch về hiểu bài toán hay phát sinh nhu cầu mới đều bị dồn lại, dẫn đến tình trạng phải đập đi xây lại diện rộng, gây lãng phí ngân sách và trễ hạn bàn giao.

- Giao tiếp quan liêu, cản trở phản hồi: Thủ tục thay đổi hợp đồng phức tạp (chờ duyệt 2 tuần, tính phí bổ sung) tạo rào cản ngăn khách hàng phản hồi cải tiến.

## 1.2. Cách Agile giải quyết khó khăn

- Phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative & Incremental): Chia dự án thành các vòng lặp ngắn (Sprint 2 tuần). Cuối mỗi Sprint đều có một phần mềm chạy được (Increment) để demo cho khách hàng trải nghiệm thực tế.

- Thu nhận phản hồi sớm và thích ứng liên tục: Khách hàng đánh giá ngay trên sản phẩm thật sau mỗi 2 tuần, giúp đội ngũ nhận diện sai lệch lập tức và điều chỉnh kế hoạch ở các Sprint kế tiếp với chi phí thấp nhất.

- Tập trung tối đa vào giá trị kinh doanh: Product Owner liên tục sắp xếp thứ tự ưu tiên của Product Backlog theo giá trị thực tế mang lại cho GreenMart, đảm bảo tính năng quan trọng nhất được hoàn thành sớm nhất.

## 1.3. Kết luận

Dự án GreenMart là một bài toán chuyển đổi số đa kênh quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều biến số và yêu cầu nghiệp vụ thay đổi nhanh. Việc áp dụng mô hình Agile (khung Scrum) là giải pháp tối ưu giúp TechViet kiểm soát rủi ro, tối ưu chi phí, nâng cao sự gắn kết với khách hàng và đảm bảo bàn giao sản phẩm đúng nhu cầu thực tế.

# 2. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC THEO 4 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA AGILE MANIFESTO

- Thói quen 1: Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp.

  - Giá trị bị vi phạm: Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ (Individuals and interactions over processes and tools).

  - Cách làm mới đề xuất: Tổ chức cuộc họp Daily Scrum mỗi ngày 15 phút (trực tiếp hoặc video call) để các thành viên trao đổi tiến độ, phát hiện sớm các trở ngại và trực tiếp hỗ trợ nhau thay vì chỉ bình luận thụ động trên Jira/Trello.

- Thói quen 2: Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án.

  - Giá trị bị vi phạm: Phần mềm chạy được hơn là tài liệu đầy đủ (Working software over comprehensive documentation).

  - Cách làm mới đề xuất: Tài liệu hóa vừa đủ (Just-enough documentation) dưới dạng User Stories và Acceptance Criteria. Chia dự án thành các Sprint cố định 2 tuần; cuối mỗi Sprint tổ chức Sprint Review để trình diễn tính năng chạy được cho GreenMart kiểm thử và đánh giá.

- Thói quen 3: Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu.

  - Giá trị bị vi phạm: Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng (Customer collaboration over contract negotiation).

  - Cách làm mới đề xuất: Thiết lập cơ chế hợp tác mở: Product Owner làm việc trực tiếp với GreenMart để tiếp nhận yêu cầu thay đổi, cùng đánh giá giá trị và cập nhật ngay vào Product Backlog để xem xét đưa vào Sprint tiếp theo mà không làm gián đoạn Sprint đang chạy.

- Thói quen 4: Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu.

  - Giá trị bị vi phạm: Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch (Responding to change over following a plan).

  - Cách làm mới đề xuất: Áp dụng cơ chế thích nghi liên tục: Kế hoạch chỉ chốt cứng trong phạm vi Sprint Backlog của 1 Sprint hiện tại. Khi thị trường hoặc nhu cầu thực tế của GreenMart thay đổi, Product Owner tái sắp xếp ưu tiên cho các Sprint tiếp theo, biến thay đổi thành lợi thế cạnh tranh.

# 3. THIẾT LẬP KHUNG SCRUM

## 3.1. Lựa chọn độ dài Sprint cố định

- Độ dài Sprint lựa chọn: 2 tuần (10 ngày làm việc).

- Giải thích gắn với 3 trụ cột của Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): 2 tuần là khoảng thời gian vừa đủ ngắn để tiến độ công việc, chất lượng mã nguồn và các trở ngại được thể hiện rõ ràng qua Daily Scrum và bảng công việc (Scrum Board), không bị chìm khuất hay mơ hồ.

  - Thanh tra (Inspection): Nhịp 2 tuần giúp đội và khách hàng kiểm tra thường xuyên phần tăng trưởng phần mềm (Sprint Review) và quy trình làm việc (Sprint Retrospective) mà không tạo gánh nặng họp hành quá mức so với nhịp 1 tuần.

  - Thích nghi (Adaptation): Nếu có thay đổi thị trường hoặc phát hiện lỗi sai, đội chỉ mất tối đa 2 tuần để xoay trục và điều chỉnh trong Sprint Planning tiếp theo, hạn chế rủi ro đi chệch hướng quá xa.

- Kế hoạch 6 tuần đầu: Gồm chính xác 3 Sprint liên tiếp.

## 3.2. Lý do chọn Scrum thay vì tiếp tục làm theo Waterfall

Khung Scrum cung cấp nhịp độ làm việc ổn định (cadence), vai trò rõ ràng, các mốc thời gian cố định (timebox) và cơ chế phản hồi lặp đi lặp lại. Điều này giúp giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trước đây của Waterfall tại TechViet: xóa bỏ sự chậm trễ trong phản hồi, giảm thiểu xung đột hợp đồng và tạo ra sản phẩm dùng được ngay từ những tuần đầu tiên.

# 4. PHÂN VAI TRONG SCRUM TEAM

Quy mô đội: 6 thành viên (Long, Hoa, An, Bình, Chi, Dung).

## 4.1. Phân bổ vai trò

- Product Owner (PO): Long

  - Nhiệm vụ chính: Đại diện cho tiếng nói của khách hàng GreenMart và người dùng cuối; tối đa hóa giá trị của sản phẩm.

  - Được quyền quyết định: Quyết định tính năng nào được đưa vào Product Backlog; quyết định thứ tự ưu tiên các hạng mục; nghiệm thu việc tính năng đã hoàn thành (Done) hay chưa dựa trên Definition of Done và Acceptance Criteria.

  - Không được quyền quyết định: Không quyết định cách thức kỹ thuật để lập trình/thiết kế tính năng; không tự ý áp đặt khối lượng công việc Development Team phải cam kết hoàn thành trong Sprint.

- Scrum Master (SM): Hoa

  - Nhiệm vụ chính: Đảm bảo quy trình Scrum được vận hành đúng chuẩn; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, rào cản (impediments) cho đội; bảo vệ đội khỏi các xáo trộn bên ngoài.

  - Được quyền quyết định: Quyết định cách thức điều phối và tổ chức các sự kiện Scrum (Timeboxing, kỹ thuật điều phối cuộc họp); đề xuất cải tiến quy trình làm việc nội bộ.

  - Không được quyền quyết định: Không quyết định tính năng của sản phẩm (không can thiệp vào backlog của PO); không can thiệp vào giải pháp kỹ thuật của Development Team; không quản lý nhân sự theo phong cách phân quyền cấp trên - cấp dưới.

- Development Team (Đội phát triển): An (Dev), Bình (Dev), Chi (Dev), Dung (Tester)

  - Nhiệm vụ chính: Tự tổ chức (self-organizing) và liên chức năng (cross-functional) để biến các hạng mục Sprint Backlog thành phần tăng trưởng sản phẩm hoàn thành (Done Increment).

  - Được quyền quyết định: Quyết định giải pháp kiến trúc, công nghệ và cách thức triển khai mã nguồn/kiểm thử; quyết định số lượng User Stories nhận vào Sprint Backlog dựa trên năng lực (capacity) của đội.

  - Không được quyền quyết định: Không tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên của Product Backlog do PO quản lý; không tự ý cắt bỏ hay bổ sung yêu cầu nghiệp vụ mà không có sự đồng thuận của PO.

# 5. ARTIFACTS VÀ LỊCH SỰ KIỆN

## 5.1. Product Backlog (Tối thiểu 6 hạng mục ưu tiên)

| Thứ tự ưu tiên | ID | Hạng mục công việc (User Story) | Mô tả tóm tắt | Độ phức tạp (Story Points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 (Cao nhất) | US01 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục | Khách hàng có thể tìm kiếm nhanh mặt hàng theo từ khóa và bộ lọc danh mục tại 30 siêu thị | 5 |
| P2 | US02 | Xem thông tin chi tiết và tình trạng tồn kho | Hiển thị giá, hình ảnh và số lượng tồn kho theo từng chi nhánh siêu thị GreenMart | 5 |
| P3 | US03 | Giỏ hàng trực tuyến | Thêm, sửa, xóa sản phẩm, tính tổng tiền tạm tính | 3 |
| P4 | US04 | Đặt hàng và Chọn phương thức nhận hàng | Đặt giao tận nơi hoặc đến nhận trực tiếp tại 1 trong 30 siêu thị | 8 |
| P5 | US05 | Thanh toán trực tuyến tích hợp | Hỗ trợ thanh toán qua VNPay/Momo và thẻ ngân hàng nội địa | 8 |
| P6 | US06 | Tra cứu lịch sử đơn hàng và trạng thái vận chuyển | Khách hàng theo dõi trạng thái đơn: Chờ duyệt, Đang đóng gói, Đang giao | 5 |
| P7 | US07 | Đồng bộ đơn hàng đa kênh về POS thu ngân | Giúp nhân viên thu ngân tại siêu thị xử lý đơn online trực tiếp trên hệ thống hiện tại | 8 |

## 5.2. Sprint 1 Backlog & Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): "Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm và kiểm tra chính xác số lượng tồn kho tại từng chi nhánh siêu thị GreenMart trên nền tảng web."

- Các hạng mục được chọn vào Sprint 1:

  - US01: Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục (5 SP).

  - US02: Xem thông tin chi tiết và tình trạng tồn kho theo chi nhánh (5 SP).

## 5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản web bán hàng hoạt động thực tế có thể demo được:

- Người dùng truy cập được trang web, gõ từ khóa tìm kiếm và nhận kết quả chính xác trong vòng dưới 1 giây.

- Xem được chi tiết từng sản phẩm và danh sách chi nhánh còn hàng.

- Toàn bộ mã nguồn đã qua Unit Test, System Test bởi Dung (Tester), không có lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical), được triển khai thành công lên môi trường Staging.

## 5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum trong Sprint 2 tuần (10 ngày)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Thời gian: Đầu ngày thứ 2 đầu tiên của Sprint (khoảng 3 - 4 tiếng).

  - Mục đích: PO làm rõ yêu cầu; đội thống nhất Mục tiêu Sprint và chọn các User Stories vào Sprint Backlog, phân rã thành các task kỹ thuật.

- Daily Scrum (Họp Scrum hàng ngày):

  - Thời gian: 9:00 - 9:15 sáng mỗi ngày làm việc (15 phút).

  - Mục đích: Đồng bộ tiến độ 24 giờ qua, kế hoạch 24 giờ tới và nhận diện rào cản ngăn trở việc hoàn thành Sprint Goal.

- Sprint Review (Đánh giá Sprint):

  - Thời gian: Chiều thứ 6 cuối cùng của Sprint (khoảng 1.5 - 2 tiếng).

  - Mục đích: Trình diễn Increment chạy được cho đại diện GreenMart xem trực tiếp, thu thập góp ý và phản hồi để cập nhật vào Product Backlog.

- Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint):

  - Thời gian: Chiều thứ 6 cuối cùng của Sprint (ngay sau Sprint Review, khoảng 1 tiếng).

  - Mục đích: Nội bộ Scrum Team nhìn nhận lại con người, quy trình, công cụ trong Sprint vừa qua; đề ra ít nhất 1-2 hành động cải tiến cụ thể cho Sprint kế tiếp.

- Backlog Refinement (Làm mịn Backlog - Sự kiện bổ trợ định kỳ):

  - Thời gian: Giữa Sprint (chiều thứ 4 hoặc thứ 5 tuần thứ nhất, khoảng 1 - 2 tiếng).

  - Mục đích: PO và Đội phát triển cùng phân tích, làm rõ chi tiết và ước lượng điểm cho các User Stories của Sprint kế tiếp.

# 6. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI THỰC TẾ

## 6.1. Tình huống 1: Khách hàng muốn đổi ưu tiên giữa Sprint (muốn làm tính năng Đặt hàng online trước)

- Nguyên tắc cốt lõi: Bảo vệ sự ổn định của Sprint hiện tại; không thay đổi mục tiêu Sprint đang chạy (Sprint Goal) trừ khi hủy Sprint.

- Quy trình xử lý của đội:

  - Scrum Master và PO tiếp nhận: PO (Long) gặp gỡ khách hàng GreenMart để lắng nghe lý do và làm rõ kỳ vọng của họ.

  - Giải thích cơ chế Scrum: PO giải thích cho GreenMart hiểu rằng đội đang dồn toàn lực hoàn thành Sprint Goal hiện tại nhằm đảm bảo chất lượng và không gây lãng phí công sức đang dang dở.

  - Đưa vào Product Backlog: PO đưa tính năng Đặt hàng online lên vị trí ưu tiên số 1 (Top Backlog) cho Sprint kế tiếp (Sprint 2).

  - Chuẩn bị sớm: Trong buổi Backlog Refinement giữa Sprint, đội sẽ cùng PO phân tích sẵn User Story này để sẵn sàng đưa vào Sprint Planning tiếp theo sau vài ngày nữa. Khách hàng hoàn toàn yên tâm vì yêu cầu được đáp ứng chỉ sau vài ngày mà không làm vỡ tiến độ.

## 6.2. Tình huống 2: Đến Sprint Review nhưng một tính năng chưa hoàn thành (Chưa đạt Definition of Done)

- Quy tắc vàng của Scrum: Minh bạch tuyệt đối; chỉ trình diễn sản phẩm hoàn thành thực sự (Done Increment).

- Quy trình xử lý của đội:

  - Không demo tính năng dở dang: Đội tuyệt đối không giấu lỗi và không trình diễn tính năng chưa đạt chuẩn "Done" nhằm tránh gây hiểu lầm cho khách hàng về chất lượng phần mềm.

  - Minh bạch giải trình: Trong buổi Review, PO và Dev Team trình bày trung thực về trạng thái: các tính năng đã hoàn thành được demo bình thường, tính năng chưa xong sẽ được báo cáo nguyên nhân (khó khăn kỹ thuật, phát sinh trở ngại).

  - Xử lý tính năng chưa hoàn thành: Tính năng này sẽ được chuyển ngược về Product Backlog.

  - Tái ước lượng và lập kế hoạch: PO sẽ quyết định xem có tiếp tục đưa phần việc còn lại vào Sprint tiếp theo hay không, và Dev Team sẽ ước lượng lại phần công việc còn dang dở trong buổi Sprint Planning tiếp theo.

  - Mổ xẻ nguyên nhân tại Retrospective: Trong buổi Retrospective nội bộ ngay sau đó, cả đội sẽ thảo luận nguyên nhân vì sao tính năng bị dở dang (do ước lượng sai, chia task quá lớn, hay bị nghẽn ở khâu test) và đưa ra hành động khắc phục cụ thể.